## Base
Aplicación | Total Funcionalidades | Funcionalidades PREUAT | Porcentaje | Cantidad CP PREUAT | Duración de las pruebas
Bantotal | 328 | 186 | 56.7073 | 1049 | 8 Semanas
ODS - App Móvil | 46 | 7 | 15.2174 | 18 | 2 Semanas
ODS SPACE - IVR | 82 | 6 | 7.3171 | 154 | 2 Semanas
ODS SPACE - Reclamos y Dalis | 37 | 8 | 21.6216 | 47 | 2 Semanas

## BC_F
Semana | Aplicación | Proyectado | Real | Semanal Proyectado | Semanal Real
0 | Bantotal | 202 | 202 | 23 | 0
1 | Bantotal | 179 | 164 | 23 | 38
2 | Bantotal | 156 | 144 | 23 | 20
3 | Bantotal | 136 | 129 | 20 | 15
4 | Bantotal | 116 | 116 | 20 | 13
5 | Bantotal | 93 | 80 | 20 | 36
6 | Bantotal | 57 | 49 | 20 | 15
7 | Bantotal | 34 |  | 20
8 | Bantotal | 11 |  | 20
9 | Bantotal | -12 |  | 17
0 | ODS SPACE - Reclamos y Dalis | 8 | 8 | 4 | 0
1 | ODS SPACE - Reclamos y Dalis | 4 | 2 | 4 | 6
2 | ODS SPACE - Reclamos y Dalis | 4 |  | 4
0 | ODS SPACE - IVR | 6 | 6 | 3 | 0
1 | ODS SPACE - IVR | 3 | 1 | 3 | 5
2 | ODS SPACE - IVR | 3 |  | 3
0 | ODS - App Móvil | 7 | 7 | 3 | 0
1 | ODS - App Móvil | 4 | 0 | 3 | 7
2 | ODS - App Móvil | 3 |  | 3

## BC_CP
Semana | Aplicación | Proyectado | Real | Semanal Proyectado | Diario Real
0 | Bantotal | 1049 | 1049 | 116 | 0
1 | Bantotal | 933 | 983 | 116 | 66
2 | Bantotal | 817 | 933 | 116 | 50
3 | Bantotal | 701 | 904 | 116 | 29
4 | Bantotal | 585 | 874 | 116 | 30
5 | Bantotal | 469 | 829 | 116 | 45
6 | Bantotal | 353 |  | 116
7 | Bantotal | 237 |  | 116
8 | Bantotal | 121 |  | 116
9 | Bantotal | 5 |  | 121
0 | ODS SPACE - Reclamos y Dalis | 47 | 47 | 32 | 0
1 | ODS SPACE - Reclamos y Dalis | 23 | 11 | 32 | 36
2 | ODS SPACE - Reclamos y Dalis | 24 |  | 15

## Obs_1
Aplicación | Estado | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
Bantotal | ISSUE - CRÍTICO | 27 | 51 | 67 | 79 | 12 | 15
Bantotal | ISSUE - NO CRÍTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 86
Bantotal | WORK IN PROGRESS | 19 | 19 | 30 | 0 | 13 | 54
Bantotal | DEFECTO PARAMETRÍA | 16 | 29 | 39 | 45 | 45 | 45
Bantotal | DEFECTO FUNCIONAL | 11 | 43 | 51 | 93 | 85 | 90
Bantotal | GAP DE PAQUETE | 13 | 15 | 21 | 21 | 0 | 0
Bantotal | NO APLICA | 5 | 21 | 24 | 8 | 0 | 0
Bantotal | RESUELTOS | 25 | 35 | 41 | 75 | 101 | 109
Bantotal | TOTAL | 116 | 213 | 273 | 321 | 337 | 399 | 0 | 0
Bantotal | TOTAL ABIERTOS | 91 | 178 | 232 | 246 | 236 | 290 | 0 | 0
Aplicación | Grupos Funcionales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
Bantotal | Arqueo y Cierre de Caja | 38 | 38 | 41 | 48 | 49 | 48
Bantotal | Boveda | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9
Bantotal | Remesas | 15 | 19 | 19 | 25 | 23 | 20
Bantotal | Compra y Venta de Dólares | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 13
Bantotal | Depósitos/Retiros/Transferencias | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10
Bantotal | Gestión de Cuentas de Ahorro | 8 | 25 | 26 | 37 | 34 | 34
Bantotal | Perfilamiento | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Bantotal | Mantenimiento Datos Cliente | 0 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3
Bantotal | Gestión de DPF | 1 | 18 | 23 | 23 | 26 | 26
Bantotal | Gestión de Cuentas CTS | 0 | 19 | 19 | 25 | 21 | 21
Bantotal | Gestión de Préstamos | 1 | 4 | 35 | 38 | 38 | 37
Bantotal | Simulación de Préstamos | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8
Bantotal | NO APLICA | 5 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0
Bantotal | RESUELTOS | 25 | 35 | 41 | 75 | 101 | 109
Bantotal | TOTAL | 116 | 213 | 273 | 321 | 337 | 340 | 0 | 0
Bantotal | TOTAL ABIERTOS | 91 | 178 | 232 | 246 | 236 | 231 | 0 | 0

## Obs_2
Aplicación | Estado | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
ODS SPACE - Reclamos y Dalis | DEFECTO FUNCIONAL | [5 empty] | 0
ODS SPACE - Reclamos y Dalis | RESUELTOS | [5 empty] | 3
ODS SPACE - Reclamos y Dalis | TOTAL | [5 empty] | 3
ODS SPACE - Reclamos y Dalis | TOTAL ABIERTOS | [5 empty] | 0
Aplicación | Grupos Funcionales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
ODS SPACE - Reclamos y Dalis | Registro del Reclamo | [5 empty] | 0
ODS SPACE - Reclamos y Dalis | Consulta del Reclamo | [5 empty] | 0
ODS SPACE - Reclamos y Dalis | RESUELTOS | [5 empty] | 3
ODS SPACE - Reclamos y Dalis | TOTAL | [5 empty] | 3
ODS SPACE - Reclamos y Dalis | TOTAL ABIERTOS | [5 empty] | 0